ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за строителство

ОТНОСНО: ВЕЦ „Мала Църква“ - „Ремонт фасада на сградоцентралата на ВЕЦ"

- ВЪВЕДЕНИЕ

ВЕЦ “Мала Църква” се намира в Рила планина, в долината на р. Леви Искър на височина 1 200 м. Централата е разположена непосредствено до с. Мала Църква, на 12км. от гр. Самоков. Комуникациите на обекта са добри.

Предназначението на централата е да произвежда електрическа енергия от вода при пад 306м.

ВЕЦ “Мала Църква” е второто стъпало за използване на водната енергия от водопровода “Рила-София”, включващ в себе си яз. “Бели Искър”, ВЕЦ “Бели Искър”, водохващания “Леви Искър” и “Бели Искър”, ВЕЦ “Мала Църква” и ВЕЦ “Симеоново”. Централата е основна, а отработените води се използват за питейни нужди на столицата.

На площадката на сградоцентралата на ВЕЦ “Мала Църква” са разположени следните подобекти:

1.	Сградоцентрала с:

А) Електроблок – машинна зала

Б) Командно табло

В) Шибърно помещение – голямо

Г) Шибърно помещение – малко (извън сградата)

Д) РУ 20 kV – долен етаж

Е) Работилница

Ж) Склад масла

З) РУ 20 kV – горен етаж

И) Акумулаторно помещение

Й) Склад

К) Обща канцелария, тоалетна, коридори, стълбища

Сградата е строена през 1933г на кота приблизително 1 200м. Външните и размери са 27х25м.

-Първи етаж: машинна зала (10.50х24.00м), шибърно помещение (8.30х7.20м), РУ 20 kV – долен етаж (4.00х16.00м), работилница (5.00х16.00м), склад масла (6.00х7.60м), акумулаторна батерия (5.00х4.00м), шибърно помещение голямо – до сградоцентралата (8.30х7.20м), шибърно помещение малко – до сградоцентралата (3.00х4.00м), командно табло до машинна зала (13.00х2.00м), канцелария, коридори, стълбище

-Втори етаж: РУ 20 kV – втори етаж (6.50х19.00м) , склад, тоалетна, предверие, коридори, стълбище

2.	Открита трансформаторна подстанция

Намира се от западната страна на сградоцентралата. Размерите и са 8.00х19.00м. В нея се намират два трансформатора с мощност 3 000 kVA и 10 000kVA. Същите са поставени на фундаменти. Под трансформаторите са изградени маслосъбирателни шахти, покрити с мрежа. Евентуално изтекло масло се отвежда извън трансформаторната подстанция в специални изградена маслосборна шахта.

- ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Да се реновират повредените повърхности, колони и греди в обем от 80 м² чрез:

-Изкъртване на повредената стара мазилка до здраво.

- Запълване на фугите между тухлите с хастарна мазилка.

- Запълване на всички дупки или оронени участъци.

-Нанасяне на фина шпакловка.

-Нанасяне на двукратно фасадна бяла боя. Откъм фасада запад боята е зелена с цвят по RAL 6034 /пастелно тюркоазено/.

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Поради зле реконструирани покриви и тежки климатични условия част от горната фасада е с тежки поражения, стигащи до оголване до тухла. След основен ремонт на покривното покритие фасадата може да бъде реновирана.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1.Технически изисквания към строителството

Реновиране повредените повърхности, колони и греди чрез изкъртване на повредената стара мазилка до здраво.

Почиства се основата с въздушна или водна струя под високо налягане. Описаната дейност се отнася към поз. 1 от количествената сметка.

Запълват се фугите между тухлите с хастарна мазилка, като преди това се грундират повърхностите. Изчакава се мазилката да изсъхне напълно, след което се третира цялата основа с дълбочинен заздравяващ грунд. Разрежда се дълбочинен грунд с вода. Получената смес се добавя към сухата хастарна мазилка до постигане на подходяща за измазване смес. Запълват се всички дупки или оронени участъци. Основният пласт хастарна мазилка приготвена по същия начин се нанася на ръка или с машина при максимална дебелина 20 - 30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка се  измазва на два или повече пъти, докато долният пласт е още влажен. Оформя се повърхностната структура чрез изпердашване. Изчаква се пълното й изсъхване. Описаните в абзаца дейности се отнасят към поз. 2 и 3 от количествената сметка.

За постигане на гладка повърхност върху хастара се нанася фина шпакловка, като за ъглите по колоните се използват алуминиеви ъгли със стъклофибърна мрежа, а по хоризонталните ъгли над прозорците се използват водооткапващи профили със стъклофибърна мрежа. Описаните в абзаца дейности се отнасят към поз. 4 от количествената сметка.

Като повърхностно покритие се нанася двукратно фасадна боя по основните фасади на сградата. Преди полагане на боята да се положи подходящ грунд. Описаните в абзаца дейности се отнасят към поз. 5 и 6 от количествената сметка.

Всички тези дейности трябва да се извършат от фасадно тръбно скеле или от автовишка.

При изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка, Изпълнителят трябва:

-  Да спазва установеният от Възложителя ред за влизане, движение в района на обекта и напускане.

- Да обезпечи обекта с необходимите материали, работна ръка, механизация и помощни средства за изпълнение на предмета на поръчката.

- Да предприеме всички необходими мерки за цялостното опазване на обекта до предаването му на Възложителя.

- Да извърши почистване и възстановяване на работната площадка след приключване на работа.

Необходими документи при изпълнение на работите, включени в обхвата на обществената поръчка:

- По време на извършване на работите Изпълнителят изготвя и/или представя следната документация: Констативни, приемателни и др. протоколи, актове, сертификати за качество и/или декларации за съответствие на всички вложени на обекта материали, в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.

- Информационни листа за безопасност на използваните материали (по приложимост).

- Всички актове за извършена работа, изготвени от Изпълнителя да бъдат на базата на действително вложени материали и извършена работа.

4.2 Изисквания към строителството за опазване на околната среда и климата

По време на изпълнението на СМР да бъдат предприети всички мерки за защита и опазване на околната среда.

Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на Възложителя от замърсяване и вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните производствени норми.

При възникване на замърсяване Изпълнителят се задължава незабавно да предприеме действия за ограничаване на отрицателните последици по отношение на компонентите на околната среда, като всички разходи са за негова сметка.

Строителните отпадъци след приключване на СМР да се извозят, без да се допуска разпиляването им (ако е необходимо да се покриват), своевременно на места и по ред, указан от Възложителя.

Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да предприеме и всичко онова, което той счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от замърсяване.

4.3 Изисквания към строителството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Възложителя трябва да осигури условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по здравословни и безопасни условия на труд и пожарната безопасност при извършване на строителни и монтажни работи, спазвайки изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Наредба №2 за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при строителни и монтажни работи.

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

НАРЕДБА №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи;

- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

- И всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с изпълнението на поръчката.4.4 Гаранционен срок и други гаранционни условия

- УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Срок и условия за изпълнение

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30 (тридесет) календарни дни от предаване на работната площадка на Изпълнителя. За начална дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на подписване на Протокол за предаване на работната площадка. Протоколът се подписва след сключване на договор.

При предаване на площадката, Изпълнителят представя на Възложителя заповед за командирования персонал с отговорен ръководител, технически ръководител и поименно посочено лице, извършващо дейността координатор по безопасност и здраве. В заповедта да са посочени квалификационните групи по ЗБУТ.

За крайна дата на срока за изпълнение на поръчката се счита датата на получаване от Възложителя на писмено уведомление за завършване на работите и изразена готовност за предаването им, изпратено от Изпълнителя.

Гаранционен срок - не по-малко от 96 (деветдесет и шест) месеца, от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

- Място и условия за изпълнение

ВЕЦ „Мала Църква”

- Контрол на работата от страна на Възложителя

Окончателното приемане на обекта се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя. Работата приключва с подписване на двустранен приемо - предавателен протокол за приемане на обекта от Възложителя без забележки.

При подписване на окончателния приемо - предавателния протокол Изпълнителят представя на Възложителя всички протоколи и актове, съставени и подписани по време на изпълнението на поръчката, декларации за съответствие, сертификати, доказващи качеството на вложените материали и т.н.

На заплащане подлежат само действително изпълнените на място и приети от Възложителя видове и количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол за действително изпълнени видове и количества работи на обекта.

- ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Условия за достъп до работната площадка

Обектът не е стратегически и допускането за оглед и рабата става при следните условия:

Достъпът до обекта се осигурява след изпращане на заявка по образец (публикува се като приложение към процедурата за избор на изпълнител) на Възложителя до централно управление на НЕК ЕАД на посочения в образеца e-mail. Заявката за оглед се изпраща най-късно 2 (два) работни дни преди вероятната дата за оглед. Заповедта се изпраща на участника за сведение.

Преди подаване на офертата, участникът е длъжен да извърши оглед на обекта, като възложителят осигурява достъп до обекта, чрез издаване на заповед.

Изпълнителят осигурява собствени и/или под наем: повдигателни съоръжения, ел. захранване, вода и въздух на обекта.

- Технически изисквания към компетенциите на персонала, изпълняващ услугата

- Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.

•	Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тази на поръчката.

•	Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката да се разбира: Ремонт и боядисване фасади на сгради.

•	Съответствието с това изискване се доказва с представянето на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената дейност.

•	Да разполага със следните технически лица за изпълнение на поръчката:

•	минимум 1 (едно) лице – технически ръководител, притежаващо диплома за завършено средно техническо образование – специалност строителен техник или висше техническо образование - специалност строителен инженер.

•	минимум 1 (едно) лицe, което да притежава V-та квалификационна група по Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, което да изпълнява функциите на ОТГОВОРЕН РЪКОВОДИТЕЛ при изпълнение на обекта.

•	минимум 1 (едно) лицe, което да притежава IV-та квалификационна група по Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, което да изпълнява функциите на ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РАБОТАТА при изпълнение на обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Количествена сметка

| № | Наименование | Ед. м - ка | К - во | Ед. цена | Обща Ст-ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ФАСАДНИ РАБОТИ: |  |  |
| 1 | 10.873-Очукване вароциментова мазилка. | М² | 52 |  |  |
| 2 | 10.810-Санираща вароциментова мазилка с готова смес при ремонт | М² | 52 |  |  |
| 3 | 10.856-Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка | М² | 81 |  |  |
| 4 | 10.006-Вароциментова финна мазилка с дебелина до 2 мм. с готова смес | М² | 81 |  |  |
| 5 | 13.025-Грундиране с готов грунд върху мазилка | М² | 630 |  |  |
| 6 | 13.152-Боядисване на гладки фасади с височина над 6 м.с акрилна боя двукратно. | М² | 630 |  |  |
| 7 | 08.043-Направа и разваляне на тръбно инвентарно фасадно скеле с вис. до 30 м. | М² | 630 |  |  |
| ІІІ. ОБЩО ЗА ОБЕКТА: |  |  |
| 8 | Почистване на работната площадка с изнасяне на всички отпадъци от територията на съоръжението до сметище. | М³ | 3,00 |  |  |
| 9 | Изготвяне на План за безопасност и здраве | Бр. | 1 |  |  |